## Sheet1
código | nombre_actividad | actividades_previas | optimista | medio | pesimista | optimista % | esperado % | pesimista % | rui
1 | Inicio del Proyecto | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Definir objetivos y alcance del proyecto |  | 5 | 7 | 8 | 71.43% | 100% | 114.3% | 6.8333
1.2 | Planificación inicial y asignación de recursos | 1.1 | 12 | 14 | 17 | 85.71% | 100% | 121.4% | 14.1667
2 | Desarrollo de la Aplicación Móvil | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Diseño de la interfaz de usuario | 1.2 | 19 | 21 | 24 | 90.48% | 100% | 114.3% | 21.1667
2.2 | Desarrollo de la funcionalidad de geolocalización | 2.1 | 12 | 14 | 15 | 85.71% | 100% | 107.1% | 13.8333
2.3 | Integración con redes sociales | 2.2 | 4 | 7 | 9 | 57.14% | 100% | 128.6% | 6.8333
2.4 | Implementación del sistema de registro e inicio de sesión | 2.3 | 6 | 7 | 9 | 85.71% | 100% | 128.6% | 7.1667
3 | Conexión con Empresas de Reciclado | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Identificación y selección de empresas de reciclado | 1.2 | 10 | 14 | 16 | 71.43% | 100% | 114.3% | 13.6667
3.2 | Establecimiento de colaboraciones y acuerdos | 3.1 | 19 | 21 | 25 | 90.48% | 100% | 119% | 21.3333
3.3 | Integración de información sobre empresas en la aplicación | 3.2 | 6 | 7 | 9 | 85.71% | 100% | 128.6% | 7.1667
4 | Educación y Concientización Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | Desarrollo de contenido educativo sobre el reciclaje de cartuchos de tóner |  | 10 | 14 | 15 | 71.43% | 100% | 107.1% | 13.5
4.2 | Creación de secciones informativas dentro de la aplicación | 2.1 | 6 | 7 | 8 | 85.71% | 100% | 114.3% | 7
4.3 | Diseño de campañas de sensibilización en redes sociales | 4.1 | 8 | 14 | 15 | 57.14% | 100% | 107.1% | 13.1667
5 | Implementación del Sistema de Incentivos | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | Diseño del sistema de recompensas digitales | 3.2,1.2 | 6.5 | 7 | 9 | 92.86% | 100% | 128.6% | 7.25
5.2 | Integración del sistema de incentivos en la aplicación | 5.1 | 12 | 14 | 15 | 85.71% | 100% | 107.1% | 13.8333
5.3 | Creación de estrategias de promoción para incentivar la participación | 5.2 | 11.5 | 14 | 14.5 | 82.14% | 100% | 103.6% | 13.6667
6 | Pruebas y Mejoras | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | Pruebas de usabilidad y funcionalidad de la aplicación | 2.1,2.2,2.3,2.4 | 12 | 14 | 18 | 85.71% | 100% | 128.6% | 14.3333
6.2 | Recopilación de feedback de los usuarios | 6.1 | 6 | 7 | 9 | 85.71% | 100% | 128.6% | 7.1667
6.3 | Implementación de mejoras basadas en los comentarios recibidos | 6.2 | 13 | 14 | 20 | 92.86% | 100% | 142.9% | 14.8333
7 | Lanzamiento y Promoción | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | Preparación de estrategias de lanzamiento | 2.1,2.2,2.3,2.4 | 13 | 14 | 15 | 92.86% | 100% | 107.1% | 14
7.2 | Publicidad y difusión del lanzamiento de la aplicación | 7.1 | 11 | 14 | 16 | 78.57% | 100% | 114.3% | 13.8333
7.3 | Campañas de marketing para aumentar la adopción de la aplicación | 7.2 | 18 | 21 | 22 | 85.71% | 100% | 104.8% | 20.6667
8 | Seguimiento y Evaluación | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Monitoreo del uso de la aplicación | 7.1 | 5 | 7 | 7.1 | 71.43% | 100% | 101.4% | 6.6833
8.2 | Análisis de datos para evaluar el impacto ambiental y social | 8.1 | 10 | 14 | 16 | 71.43% | 100% | 114.3% | 13.6667
8.3 | Identificación de áreas de mejora y ajuste de estrategias | 8.2 | 6.9 | 7 | 7.1 | 98.57% | 100% | 101.4% | 7